|  |  |
| --- | --- |
|  | **ТЕРРИТОТРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА**  |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  |  |
|  19 января 2022 г. |  |  № 14/72-5  |
|  | п.Фирово |  |

О плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Фировского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории Фировского района в 2022 году

 Руководствуясь Рекомендациями по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29.07.2020 г. №262/1933-7, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 25.12.2020г. № 211/2769-6 «О плане мероприятий избирательной комиссии Тверской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов при проведении выборов на территории Тверской области в 2021 году», на основании статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003г №20-ЗО территориальная избирательная комиссия Фировского района **постановляет:**

1. Утвердить план мероприятий территориальной избирательной комиссии Фировского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории Фировского района в 2021 году (далее – План мероприятий) (прилагается).

2. Направить настоящее постановление всем участникам его реализации.

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Фировского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Самодурову Т.Е.

|  |  |
| --- | --- |
|  Председатель территориальной избирательной комиссии Фировского района | Т.Е. Самодурова |
|  |  |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Фировского района |  С.В. Круткова |

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением территориальной

 избирательной комиссии

Фировского района

 \_\_\_ от 19 января 2022 г. №14/72-5

**План мероприятий территориальной избирательной комиссии Фировского района**

 **по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории Фировского района в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения и исполнения | Ответственные |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **Организационные мероприятия**
 |
|  |  |  |  |
| 1.1 |  Заседания Рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья (далее - Рабочая группа) по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья | по мере необходимости  | Члены рабочей группы, территориальная избирательная комиссия (далее –ТИК) |
| 1. 1.2
 |  Проведение совместных совещаний, консультаций с представителями ГКУ ТО «ЦСПН» Фировского района Тверской области и ГБУ «КЦСОН» Фировского района при подготовке документов ТИК по вопросам реализации избирательных прав инвалидов | по мере необходимости | Члены рабочей группы, члены ТИК |
| 1. 1.3
 |  Содействие участковым избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан являющихся инвалидами | весь период | ТИК |
| 1.4 |  Участие представителей ГКУ ТО «ЦСПН» Фировского района Тверской области и ГБУ «КЦСОН» Фировского района, в семинарах, совещаниях проводимых ТИК по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов | весь период | Самодурова Т.Е. – председатель ТИК Фировского района, Афанасьева Е.В.. *–* начальник ГКУ ТО «ЦСПН» Фировского района Тверской областиШмелева М.В. *–* ГБУ «КЦСОН» Фировского района |
| 1.5 |  Взаимодействие с районным отделом образования (далее – РОО) по организации проведения обучения волонтеров для осуществления волонтерской деятельности в рамках реализации волонтерского проекта «Выборы доступны всем» | по согласованию сторон | Члены рабочей группы, ТИК, РОО Администрации Фировского района, участковые избирательные комиссии (далее – УИК), |
| 1.6 |  Организация обучения членов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) по вопросу организации работы, связанной с особенностями реализации избирательного права граждан с инвалидностью | весь период | ТИК, УИК |
| **2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях,являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей** |
| 2.1 |  Формирование базы сведений об избирателях, являющихся инвалидами | февраль-апрель | ТИК |
| 2.2 | Уточнение и актуализация информации и сведений:-  об избирателях по категориям инвалидности: слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением опорно-двигательного аппарата (колясочники) и лежачие,-  о потребности в технологическом оборудовании (доп. освещение, лупы, трафареты, спец. кабинки и ширмы) избирательных участков для голосования избирателей, являющихся инвалидами;-  о количестве инвалидов по зрению для подготовки информационных материалов о выборах,-  о необходимом количестве добровольцев и волонтеров для оказания помощи инвалидам и пожилым избирателям, в день голосования на избирательных участках, в рамках реализации волонтерского проекта «Выборы доступны всем» | весь период  | Члены рабочей группы |
| 2.3 | Организация работы на основании уточненных сведений по выявлению желания и возможности избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать досрочно в помещении избирательной комиссии или в день голосования вне помещения для голосования либо в помещении для голосования избирательного участка, а также необходимости в последнем случае организационного содействия в предоставлении специального автотранспорта | по мере необходимости | Члены рабочей группы,ТИК, УИК |
| 3. **Оборудование и подготовка избирательных участков и помещений для голосования** |
| 3.1 | Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа избирателей с инвалидностью к избирательным участкам в которых располагаются помещения для голосования, в том числе в рамках федеральной программы «Доступная среда» (подъездные пути, безбарьерный доступ в здание с учетом потребностей избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата), проверки помещений для голосования на наличие оборудования (распашные двери, перила, пандусы, специальная разметка, достаточное освещение, тактильные указатели и пр.), размещения помещений для голосования на 1 этажах | весь период | ТИК, УИК |
| 3.2 | Оснащение избирательных участков необходимым оборудованием: специальные кабины для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, ширмы для голосования, дополнительное освещение в кабинках для голосования и т.д. | в период избирательных кампаний | ТИК, УИК |
| 3.3 | Взаимодействие с ГКУ ТО «ЦСПН» Фировского района Тверской области и ГБУ «КЦСОН» Фировского района по вопросампредоставления социальных автомобилей для доставки избирателей с инвалидностью для голосования в помещении для голосования | в период избирательных кампаний | ТИК, УИК |
| 3.4 | Уточнение сведений потребности в технологическом оборудовании для инвалидов-колясочников, количестве информационных и вспомогательных материалов для инвалидов по зрению | в период избирательных кампаний | ТИК совместно с ГКУ ТО «ЦСПН» Фировского района Тверской области и ГБУ «КЦСОН» Фировского района |
|  |  |  |  |
| **4. Организация информационно-разъяснительной деятельности,** **информирование избирателей, являющихся инвалидами** |
| 4.1 |  Организация работы «Горячей линии» в целях оперативного реагирования на вопросы и предложения избирателей, связанные с подготовкой и проведением выборов, консультаций и разъяснений об избирательном законодательстве и о избирательных правах инвалидов  | весь период | ТИК |
| 4.2 |  Информирование избирателей с инвалидностью о работе и телефонах «Горячей линии» через Государственное Бюджетное Учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» | июнь-июль |  ТИК |
| 4.3 |  Информирование избирателей с инвалидностью о деятельности ТИК по обеспечению максимальной открытости и гласности избирательного процесса, о новациях избирательного законодательства Российской Федерации Размещение информации в печатных и электронных средствах массовой информации (далее – СМИ), сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикации в печатных изданиях об особенностях голосования различных категорий избирателей с инвалидностью (по согласованию) | весь период | Члены рабочей группы, ТИК |
| 4.4 | Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами | сентябрь |  ТИК |